## إطار_النتائج (2)
الرقم | الهدف / النشاط | المؤشرات | النوع | التعريف | الوحدة | خط الأساس | 1/2027 | 2/2027 | 3/2027 | 4/2027 | 1/2028 | 2/2028 | 3/2028 | 4/2028 | المستهدف النهائي
SHM-IMP-0 | تزداد المشاركة الاجتماعية والاقتصادية في بلدية سهل حوران، بما يسهم مع مرور الوقت في تحسين سبل عيش الأسر، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وزيادة الاستفادة من الإمكانات الزراعية في المنطقة. | نسبة المشاركين المدعومين الذين يستمرون في مزاولة نشاط اقتصادي بعد 12 شهراً من تلقي الدعم | أثر | نسبة المشاركين المدعومين الذين يستمرون في مزاولة نشاط زراعي أو إنتاج غذائي أو تصنيع غذائي أو نشاط مدرّ للدخل ذي صلة بعد 12 شهراً من تلقيهم الدعم لأول مرة. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70
SHM-SO1-0 | الهدف الخاص الأول: تطوير المهارات الفنية الزراعية وبناء القدرات | تحسّن وصول الفئات المستهدفة إلى المعرفة الزراعية العملية والدعم الفني | نتيجة | مدى حصول الشباب والنساء واللاجئين والمزارعين والأسر المنتجة على التدريب الزراعي والاستشارات الفنية ذات الصلة. | [10 empty] | 0
SHM-SO1-A | النشاط (أ) ¦ تطوير شراكات فنية للتدريب الزراعي التطبيقي |  | نشاط
SHM-SO1-A1 |  | نسبة المشاركين في التدريب (قصير المدى) الذين أفادوا بتطبيق المعرفة المكتسبة | نتيجة وسيطة | نسبة المشاركين في التدريب الذين أفادوا باستخدام مهارة أو ممارسة واحدة على الأقل اكتسبوها من التدريب خلال ستة أشهر من إتمامه. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60
SHM-SO1-A1.2 |  | عدد الشراكات الفنية المنشأة أو المفعّلة للتدريب الزراعي والدعم الفني | مخرج | عدد الشراكات الموثقة التي يقدم من خلالها شركاء أكاديميون أو فنيون أو حكوميون أو شركاء من المبادرات الوطنية التدريبَ أو الاستشارات الفنية أو الدعم ذا الصلة ضمن خطة العمل. | # | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
SHM-SO1-A1.3 |  | عدد المشاركين (دون تكرار) الذين أتمّوا برنامجاً تدريبياً واحداً على الأقل في الزراعة أو إنتاج الغذاء | مخرج | عدد المشاركين (دون تكرار) الذين استوفوا معايير الإتمام (تُحدَّد بالتنسيق مع البلدية) | # | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120
SHM-SO1-B | النشاط (ب) ¦ إنشاء مكتب تنسيق فني لدعم الزراعة المحلية |  | نشاط
SHM-SO1-B1 |  | نسبة المزارعين والأسر المنتجة الذين أفادوا باستفادتهم من جلسات التدريب والإرشاد الدورية التي يقدمها مكتب التنسيق الفني | نتيجة وسيطة |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70
SHM-SO1-B1.1 |  | إنشاء مكتب التنسيق الفني الزراعي وتشغيله | معلم إنجاز | استخدام مقر تابع للبلدية أو مرفق شريك متفق عليه لتقديم خدمات إرشادية وفنية زراعية مجدولة ضمن ترتيب تجريبي محدد، مع نشر جدول للخدمات وتقديم جلسة إرشادية أو فنية واحدة على الأقل. | # | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SHM-SO1-B1.2 |  | عدد المزارعين والأسر المنتجة المستفيدين من خدمات المكتب الفني | مخرج | عدد المزارعين والأسر المنتجة (دون تكرار) الذين تلقوا خدمة إرشادية أو فنية واحدة على الأقل من خلال المكتب. | # | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100
SHM-SO2-0 | الهدف الخاص الثاني: دعم الإنتاج الزراعي وإنتاج الغذاء المحلي | تحسّن قدرة الفئات المستهدفة والمنتجين المحليين على الانخراط في أنشطة زراعية وإنتاج غذائي مجدية | نتيجة | مدى انتقال الأشخاص الذين يتلقون التدريب والدعم ذي الصلة إلى أنشطة الزراعة أو إنتاج الغذاء أو التصنيع المنزلي، أو تعزيزهم لهذه الأنشطة. | [10 empty] | 0
SHM-SO2-C | النشاط (ج) ¦ دعم المبادرات الزراعية الصغيرة والأسرية المرتبطة بفرص السوق |  | نشاط
SHM-SO2-C1 |  | نسبة أنشطة الإنتاج المدعومة التي لا تزال عاملة بعد ستة أشهر من الدعم | نتيجة وسيطة | نسبة أنشطة الإنتاج المدعومة التي تبقى نشطة بعد ستة أشهر من تلقي الدعم. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70
SHM-SO2-C1.1 |  | عدد شراكات دعم الإنتاج المنشأة أو المفعّلة | مخرج | عدد الشراكات الموثقة التي تقدم من خلالها المؤسسات الفنية أو الجهات الحكومية أو منشآت التصنيع الغذائي أو جهات القطاع الخاص دعماً فنياً أو تجارياً للمنتجين المحليين. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
SHM-SO2-C1.2 |  | عدد المبادرات الزراعية التجريبية التي تم إطلاقها وربطها بفرص سوقية أوسع | مخرج | عدد أنشطة الإنتاج الفردية أو الجماعية التي تلقت تسهيلاً موثقاً من البلدية ودعماً فنياً وبدأت بالإنتاج أو التصنيع. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
SHM-SO2-C1.3 |  | عدد جلسات الإرشاد والتوجيه المقدمة للمبادرات المختارة | مخرج |  | # | 0 | [8 empty] | 0
SHM-SO2-D | النشاط (د) ¦ تعزيز مشاريع التصنيع الغذائي المنزلية والريفية
SHM-SO2-D0.1 |  | عدد المنتجين المنزليين والريفيين الذين تلقوا توجيهاً حول سلامة الغذاء والترخيص والتغليف والمتطلبات ذات الصلة | مخرج | عدد المنتجين (دون تكرار) الذين تلقوا توجيهاً من البلدية أو الشركاء حول المتطلبات ذات الصلة بإنتاج الغذاء المنزلي والريفي. | # | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40
SHM-SO2-D0.2 |  | عدد الجلسات التدريبية المقدمة حول التصنيع الغذائي ومتطلبات الإنتاج ذات الصلة | مخرج | عدد الجلسات التدريبية المقدمة حول سلامة الغذاء والتصنيع الغذائي والتغليف والتسعير والتسويق للمنتجين المنزليين والريفيين. | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
SHM-SO3-0 | الهدف الخاص الثالث: تطوير التسويق المحلي والأسواق الريفية | تحسّن وصول المنتجين المحليين إلى الأسواق والفرص التجارية | نتيجة | مدى حصول المنتجين على فرص لعرض المنتجات الزراعية والغذائية وترويجها وبيعها من خلال قنوات السوق المحلية والخارجية. | [10 empty] | 0
SHM-SO3-E | النشاط (هـ) ¦ تنظيم أسواق ريفية مفتوحة ومعارض موسمية للمنتجات الزراعية والغذائية |  | نشاط
SHM-SO3-E0.1 |  | عدد الأسواق الريفية والمعارض الموسمية التي نظمتها البلدية أو شاركت في تنظيمها | مخرج | عدد الأسواق الريفية أو المعارض الموسمية أو الفعاليات المماثلة الموثقة التي نظمتها البلدية أو شاركت في تنظيمها لإتاحة الفرصة للمنتجين المحليين لعرض منتجاتهم وبيعها. | # | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12
SHM-SO3-E0.2 |  | عدد المنتجين المحليين (دون تكرار) المشاركين في الأسواق والمعارض المدعومة | مخرج | عدد المنتجين المحليين (دون تكرار) المشاركين في سوق أو معرض أو منصة ترويجية واحدة على الأقل بدعم من البلدية. | # | 0 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 150
SHM-SO3-F | النشاط (و) ¦ دعم ترويج المنتجات المحلية وتسويقها |  | نشاط
SHM-SO3-F0.1 |  | عدد الأنشطة / الحملات الترويجية المنشورة عبر القنوات الرسمية للبلدية (المنصات الرقمية، والشراكات المحلية، والفعاليات المجتمعية) | مخرج | عدد الأنشطة الترويجية الموثقة المنفذة عبر قنوات التواصل التابعة للبلدية أو الفعاليات المجتمعية أو أيام الترويج للمنتجات. | # | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12
SHM-SO4-0 | الهدف الخاص الرابع: تعزيز التخطيط البلدي والشراكات والتنسيق المؤسسي | للبلدية دور تنسيقي فاعل يربط السكان والمنتجين بالبرامج والخدمات والشركاء ذوي الصلة | نتيجة | مدى توفير البلدية منصة فاعلة للتنسيق والإحالات والشراكات والمتابعة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء. | [10 empty] | 0
SHM-SO4-G | المكوّن المؤسسي (ز) ¦ تفعيل دور البلدية كمنصة للتخطيط والتنظيم والتنسيق في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء |  | نشاط
SHM-SO4-G0.1 |  | تشكيل لجنة محلية لتنسيق الزراعة وإنتاج الغذاء | معلم إنجاز | تشكيل لجنة بشكل رسمي بعضوية ومسؤوليات محددة، تعقد اجتماعات دورية موثقة. | # | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SHM-SO4-G0.2 |  | عدد اجتماعات التنسيق المنعقدة مع الشركاء المعنيين | مخرج | عدد الاجتماعات الموثقة التي عقدتها البلدية مع الشركاء الحكوميين والفنيين والأكاديميين ومن القطاع الخاص والمجتمع المحلي والبلديات المجاورة. | # | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14
SHM-SO4-G0.3 |  | عدد دراسات الحالة التي تُظهر تغييراً إيجابياً ناتجاً عن أنشطة البلدية | مخرج | عدد السكان والمنتجين (دون تكرار) الذين تلقوا إحالة أو ربطاً موثقاً ببرامج حكومية أو تدريب أو تمويل أو خدمات فنية أو فرص أخرى ذات صلة من خلال البلدية. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
SHM-SO4-G0.4 |  | عدد الشراكات الفاعلة المساهمة في أنشطة خطة العمل | مخرج | عدد الشركاء الذين ساهموا في نشاط أو خدمة أو إحالة أو تدريب أو فرصة سوقية أو مساهمة أخرى متفق عليها وموثقة واحدة على الأقل خلال فترة التقرير. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6

## إطار_النتائج
الرقم | الهدف / النشاط | المؤشرات | النوع | التعريف | المستهدف (سيتم حذفه) | طريقة جمع البيانات | الصيغة الحسابية | التفصيل | المدة | مصدر البيانات | الوحدة | خط الأساس | مستهدف الربع 1/2027 | مستهدف الربع 2/2027 | مستهدف الربع 3/2027 | مستهدف الربع 4/2027 | مستهدف الربع 1/2028 | مستهدف الربع 2/2028 | مستهدف الربع 3/2028 | مستهدف الربع 4/2028 | المستهدف النهائي
SHM-IMP-0 | تزداد المشاركة الاجتماعية والاقتصادية في بلدية سهل حوران، بما يسهم مع مرور الوقت في تحسين سبل عيش الأسر، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وزيادة الاستفادة من الإمكانات الزراعية في المنطقة. | نسبة المشاركين المدعومين الذين يستمرون في مزاولة نشاط اقتصادي بعد 12 شهراً من تلقي الدعم | أثر | نسبة المشاركين المدعومين الذين يستمرون في مزاولة نشاط زراعي أو إنتاج غذائي أو تصنيع غذائي أو نشاط مدرّ للدخل ذي صلة بعد 12 شهراً من تلقيهم الدعم لأول مرة. | ≥70% من المشاركين المدعومين الذين يبلغون نقطة المتابعة بعد 12 شهراً يستمرون في مزاولة نشاط اقتصادي | سجل المشاركين لدى البلدية واستبيان متابعة سنوي مختصر أو تحقق هاتفي. ويمكن أن تركز المتابعة على المشاركين الذين أمضوا 12 شهراً بدلاً من جميع المشاركين. | عدد المشاركين المدعومين المؤهلين المستمرين في النشاط بعد 12 شهراً ÷ عدد المشاركين المدعومين المؤهلين الذين تم تقييمهم بعد 12 شهراً × 100 | الجنس؛ الفئة العمرية؛ صفة اللجوء؛ الإعاقة؛ نوع الدعم | اعتباراً من الشهر 12 بعد تلقي الدعم لأول مرة؛ ويُقيَّم سنوياً مع بلوغ كل دفعة 12 شهراً، ويُرفع التقرير عنه في المسح النهائي. |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70
SHM-SO1-0 | الهدف الخاص الأول: تطوير المهارات الفنية الزراعية وبناء القدرات | تحسّن وصول الفئات المستهدفة إلى المعرفة الزراعية العملية والدعم الفني | نتيجة | مدى حصول الشباب والنساء واللاجئين والمزارعين والأسر المنتجة على التدريب الزراعي والاستشارات الفنية ذات الصلة. | يُحدَّد لاحقاً | - | - | الجنس؛ العمر؛ صفة اللجوء؛ الإعاقة | فترة الخطة | نموذج_ما_بعد_التدخل (السؤال 1) | [10 empty] | 0
SHM-SO1-A | النشاط (أ) ¦ تطوير شراكات فنية للتدريب الزراعي التطبيقي |  | نشاط
SHM-SO1-A1 |  | نسبة المشاركين في التدريب (قصير المدى) الذين أفادوا بتطبيق المعرفة المكتسبة | نتيجة وسيطة | نسبة المشاركين في التدريب الذين أفادوا باستخدام مهارة أو ممارسة واحدة على الأقل اكتسبوها من التدريب خلال ستة أشهر من إتمامه. | ≥60% من المشاركين الذين تمت متابعتهم | سؤال متابعة مختصر عبر الاتصال الهاتفي أو خلال تواصل لاحق من البلدية | عدد المشاركين الذين أفادوا بالتطبيق ÷ عدد المشاركين الذين تمت متابعتهم × 100 | الجنس؛ العمر؛ صفة اللجوء؛ الإعاقة؛ موضوع التدريب | سنوي | نموذج_ما_بعد_التدخل | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60
SHM-SO1-A1.2 |  | عدد الشراكات الفنية المنشأة أو المفعّلة للتدريب الزراعي والدعم الفني | مخرج | عدد الشراكات الموثقة التي يقدم من خلالها شركاء أكاديميون أو فنيون أو حكوميون أو شركاء من المبادرات الوطنية التدريبَ أو الاستشارات الفنية أو الدعم ذا الصلة ضمن خطة العمل. | ≥4 شراكات بحلول حزيران 2027 | سجلات الشراكات والاتفاقيات ومحاضر الاجتماعات وتوثيق الأنشطة | العدد التراكمي للشراكات الفاعلة المساهمة في الخطة | نوع الشريك | السنتان 1–2 مع مراجعة سنوية | نموذج_الشراكة | # | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
SHM-SO1-A1.3 |  | عدد المشاركين (دون تكرار) الذين أتمّوا برنامجاً تدريبياً واحداً على الأقل في الزراعة أو إنتاج الغذاء | مخرج | عدد المشاركين (دون تكرار) الذين استوفوا معايير الإتمام (تُحدَّد بالتنسيق مع البلدية) | ≥120 مشاركاً خلال فترة الخطة | سجلات الحضور والإتمام التي يحتفظ بها مقدمو التدريب والبلدية | عدد المشاركين الذين استوفوا معايير الإتمام | الجنس؛ العمر؛ صفة اللجوء؛ الإعاقة؛ موضوع التدريب | ربع سنوي | نموذج_الحضور | # | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120
SHM-SO1-B | النشاط (ب) ¦ إنشاء مكتب تنسيق فني لدعم الزراعة المحلية |  | نشاط
SHM-SO1-B1 |  | نسبة المزارعين والأسر المنتجة الذين أفادوا باستفادتهم من جلسات التدريب والإرشاد الدورية التي يقدمها مكتب التنسيق الفني | نتيجة وسيطة |  | ≥70% يفيدون بالاستفادة من الجلسات الإرشادية |  |  |  | بعد ستة أشهر من إنشاء مكتب التنسيق الفني |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70
SHM-SO1-B1.1 |  | إنشاء مكتب التنسيق الفني الزراعي وتشغيله | معلم إنجاز | استخدام مقر تابع للبلدية أو مرفق شريك متفق عليه لتقديم خدمات إرشادية وفنية زراعية مجدولة ضمن ترتيب تجريبي محدد، مع نشر جدول للخدمات وتقديم جلسة إرشادية أو فنية واحدة على الأقل. | مكتب / مشروع تجريبي واحد عامل بحلول الربع الأول 2027 | قرار البلدية، وجدول الخدمات، وسجل الجلسات المقدمة | تحقق / لم يتحقق | لا ينطبق. | السنة الأولى | إدخال يدوي | # | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SHM-SO1-B1.2 |  | عدد المزارعين والأسر المنتجة المستفيدين من خدمات المكتب الفني | مخرج | عدد المزارعين والأسر المنتجة (دون تكرار) الذين تلقوا خدمة إرشادية أو فنية واحدة على الأقل من خلال المكتب. | ≥100 مستخدم (دون تكرار) خلال فترة الخطة | سجل خدمات بسيط يحتفظ به المكتب | عدد المستخدمين المسجلين (دون تكرار) | الجنس؛ العمر؛ صفة اللجوء؛ نوع المستخدم | ربع سنوي بعد الإنشاء | كيفية احتساب عدد المزارعين | # | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100
SHM-SO2-0 | الهدف الخاص الثاني: دعم الإنتاج الزراعي وإنتاج الغذاء المحلي | تحسّن قدرة الفئات المستهدفة والمنتجين المحليين على الانخراط في أنشطة زراعية وإنتاج غذائي مجدية | نتيجة | مدى انتقال الأشخاص الذين يتلقون التدريب والدعم ذي الصلة إلى أنشطة الزراعة أو إنتاج الغذاء أو التصنيع المنزلي، أو تعزيزهم لهذه الأنشطة. | يُحدَّد لاحقاً | - | - | الجنس؛ العمر؛ صفة اللجوء؛ الإعاقة؛ نوع النشاط | فترة الخطة | نموذج_ما_بعد_التدخل | [10 empty] | 0
SHM-SO2-C | النشاط (ج) ¦ دعم المبادرات الزراعية الصغيرة والأسرية المرتبطة بفرص السوق |  | نشاط
SHM-SO2-C1 |  | نسبة أنشطة الإنتاج المدعومة التي لا تزال عاملة بعد ستة أشهر من الدعم | نتيجة وسيطة | نسبة أنشطة الإنتاج المدعومة التي تبقى نشطة بعد ستة أشهر من تلقي الدعم. | ≥70% من المشاركين لا يزالون يعملون | متابعة مختصرة من البلدية عبر الاتصال الهاتفي أو الزيارة الميدانية حيثما أمكن | عدد الأنشطة العاملة بعد ستة أشهر ÷ عدد الأنشطة التي بلغت ستة أشهر × 100 | نوع النشاط؛ المحصول / المنتج؛ الفئة القائدة | سنوي | نموذج_ما_بعد_التدخل | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70
SHM-SO2-C1.1 |  | عدد شراكات دعم الإنتاج المنشأة أو المفعّلة | مخرج | عدد الشراكات الموثقة التي تقدم من خلالها المؤسسات الفنية أو الجهات الحكومية أو منشآت التصنيع الغذائي أو جهات القطاع الخاص دعماً فنياً أو تجارياً للمنتجين المحليين. | ≥3 شراكات بحلول حزيران 2027 | سجلات الشراكات وتوثيق الأنشطة | العدد التراكمي للشراكات الفاعلة | نوع الشريك | السنتان 1–2 | نموذج_شراكة_دعم_الإنتاج | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
SHM-SO2-C1.2 |  | عدد المبادرات الزراعية التجريبية التي تم إطلاقها وربطها بفرص سوقية أوسع | مخرج | عدد أنشطة الإنتاج الفردية أو الجماعية التي تلقت تسهيلاً موثقاً من البلدية ودعماً فنياً وبدأت بالإنتاج أو التصنيع. | ≥6 مبادرات بحلول حزيران 2027 | ملف النشاط وسجل المتابعة لدى البلدية | العدد التراكمي للأنشطة المدعومة | نوع النشاط؛ المحصول / المنتج؛ بقيادة نسائية؛ بقيادة شبابية؛ مشاركة اللاجئين | اعتباراً من السنة الثانية؛ تراكمي | ملف_الربط | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
SHM-SO2-C1.3 |  | عدد جلسات الإرشاد والتوجيه المقدمة للمبادرات المختارة | مخرج |  | يُحدَّد لاحقاً | [5 empty] | # | 0 | [8 empty] | 0
SHM-SO2-D | النشاط (د) ¦ تعزيز مشاريع التصنيع الغذائي المنزلية والريفية
SHM-SO2-D0.1 |  | عدد المنتجين المنزليين والريفيين الذين تلقوا توجيهاً حول سلامة الغذاء والترخيص والتغليف والمتطلبات ذات الصلة | مخرج | عدد المنتجين (دون تكرار) الذين تلقوا توجيهاً من البلدية أو الشركاء حول المتطلبات ذات الصلة بإنتاج الغذاء المنزلي والريفي. | ≥40 منتجاً خلال فترة الخطة | سجل التوجيه لدى البلدية | عدد المنتجين (دون تكرار) الذين تلقوا التوجيه | الجنس؛ العمر؛ صفة اللجوء؛ الإعاقة؛ نوع التوجيه | ربع سنوي | نموذج_إتمام_التدريب (عنوان التدريب = التصنيع الغذائي … إلخ) | # | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40
SHM-SO2-D0.2 |  | عدد الجلسات التدريبية المقدمة حول التصنيع الغذائي ومتطلبات الإنتاج ذات الصلة | مخرج | عدد الجلسات التدريبية المقدمة حول سلامة الغذاء والتصنيع الغذائي والتغليف والتسعير والتسويق للمنتجين المنزليين والريفيين. | ≥8 جلسات خلال فترة الخطة | كشوفات الحضور وسجلات الجلسات | عدد الجلسات المقدمة | الموضوع | ربع سنوي | نموذج التسجيل | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
SHM-SO3-0 | الهدف الخاص الثالث: تطوير التسويق المحلي والأسواق الريفية | تحسّن وصول المنتجين المحليين إلى الأسواق والفرص التجارية | نتيجة | مدى حصول المنتجين على فرص لعرض المنتجات الزراعية والغذائية وترويجها وبيعها من خلال قنوات السوق المحلية والخارجية. | يُحدَّد لاحقاً | - | - | الجنس؛ العمر؛ صفة اللجوء؛ الإعاقة؛ نوع المنتِج | فترة الخطة | نموذج_ما_بعد_التدخل | [10 empty] | 0
SHM-SO3-E | النشاط (هـ) ¦ تنظيم أسواق ريفية مفتوحة ومعارض موسمية للمنتجات الزراعية والغذائية |  | نشاط
SHM-SO3-E0.1 |  | عدد الأسواق الريفية والمعارض الموسمية التي نظمتها البلدية أو شاركت في تنظيمها | مخرج | عدد الأسواق الريفية أو المعارض الموسمية أو الفعاليات المماثلة الموثقة التي نظمتها البلدية أو شاركت في تنظيمها لإتاحة الفرصة للمنتجين المحليين لعرض منتجاتهم وبيعها. | ≥12 فعالية خلال فترة الخطة | سجلات الفعاليات والإعلانات وقوائم العارضين | عدد الفعاليات الموثقة | نوع الفعالية؛ الموقع | ربع سنوي | نموذج_المعرض | # | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12
SHM-SO3-E0.2 |  | عدد المنتجين المحليين (دون تكرار) المشاركين في الأسواق والمعارض المدعومة | مخرج | عدد المنتجين المحليين (دون تكرار) المشاركين في سوق أو معرض أو منصة ترويجية واحدة على الأقل بدعم من البلدية. | ≥150 منتجاً خلال فترة الخطة | قوائم العارضين والمشاركين المرتبطة بسجل المنتجين | عدد المنتجين المشاركين (دون تكرار) | الجنس؛ العمر؛ صفة اللجوء؛ الإعاقة؛ نوع المنتِج | ربع سنوي | نموذج_التسجيل_في_المعرض | # | 0 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 150
SHM-SO3-F | النشاط (و) ¦ دعم ترويج المنتجات المحلية وتسويقها |  | نشاط
SHM-SO3-F0.1 |  | عدد الأنشطة / الحملات الترويجية المنشورة عبر القنوات الرسمية للبلدية (المنصات الرقمية، والشراكات المحلية، والفعاليات المجتمعية) | مخرج | عدد الأنشطة الترويجية الموثقة المنفذة عبر قنوات التواصل التابعة للبلدية أو الفعاليات المجتمعية أو أيام الترويج للمنتجات. | ≥12 نشاطاً خلال فترة الخطة | سجلات التواصل والفعاليات لدى البلدية | عدد الأنشطة الموثقة | نوع النشاط؛ قناة التواصل | ربع سنوي |  | # | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12
SHM-SO4-0 | الهدف الخاص الرابع: تعزيز التخطيط البلدي والشراكات والتنسيق المؤسسي | للبلدية دور تنسيقي فاعل يربط السكان والمنتجين بالبرامج والخدمات والشركاء ذوي الصلة | نتيجة | مدى توفير البلدية منصة فاعلة للتنسيق والإحالات والشراكات والمتابعة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء. | يُحدَّد لاحقاً | - | - | نوع الشريك؛ نوع الخدمة | فترة الخطة | [11 empty] | 0
SHM-SO4-G | المكوّن المؤسسي (ز) ¦ تفعيل دور البلدية كمنصة للتخطيط والتنظيم والتنسيق في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء |  | نشاط
SHM-SO4-G0.1 |  | تشكيل لجنة محلية لتنسيق الزراعة وإنتاج الغذاء | معلم إنجاز | تشكيل لجنة بشكل رسمي بعضوية ومسؤوليات محددة، تعقد اجتماعات دورية موثقة. | تشكيل لجنة واحدة خلال ستة أشهر | قرار التشكيل، وقائمة الأعضاء، والشروط المرجعية، ومحاضر الاجتماعات | تحقق / لم يتحقق | نوع صاحب المصلحة | الأشهر الستة الأولى، ثم ربع سنوي بعد ذلك | إدخال يدوي – قائمة تحقق / أدلة | # | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SHM-SO4-G0.2 |  | عدد اجتماعات التنسيق المنعقدة مع الشركاء المعنيين | مخرج | عدد الاجتماعات الموثقة التي عقدتها البلدية مع الشركاء الحكوميين والفنيين والأكاديميين ومن القطاع الخاص والمجتمع المحلي والبلديات المجاورة. | ≥2 اجتماع في كل ربع سنة | محاضر الاجتماعات وسجلات الحضور | عدد الاجتماعات الموثقة | نوع الشريك | ربع سنوي | إدخال يدوي – قائمة تحقق / أدلة | # | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14
SHM-SO4-G0.3 |  | عدد دراسات الحالة التي تُظهر تغييراً إيجابياً ناتجاً عن أنشطة البلدية | مخرج | عدد السكان والمنتجين (دون تكرار) الذين تلقوا إحالة أو ربطاً موثقاً ببرامج حكومية أو تدريب أو تمويل أو خدمات فنية أو فرص أخرى ذات صلة من خلال البلدية. | ≥4 دراسات حالة خلال فترة الخطة | سجل الإحالات | عدد الأشخاص (دون تكرار) الذين تمت إحالتهم أو ربطهم | الجنس؛ العمر؛ صفة اللجوء؛ الإعاقة؛ نوع الخدمة | سنوي |  | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
SHM-SO4-G0.4 |  | عدد الشراكات الفاعلة المساهمة في أنشطة خطة العمل | مخرج | عدد الشركاء الذين ساهموا في نشاط أو خدمة أو إحالة أو تدريب أو فرصة سوقية أو مساهمة أخرى متفق عليها وموثقة واحدة على الأقل خلال فترة التقرير. | ≥6 شركاء فاعلين بحلول نهاية فترة الخطة | سجلات الشراكات والأنشطة | عدد الشركاء الذين لديهم مساهمة موثقة واحدة على الأقل | نوع الشريك | نصف سنوي | نموذج_الشراكة | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
*

## نموذج_التسجيل_في_المعرض
الرقم الوطني
اسم المشارك
رقم الهاتف
ما المنتجات التي تنتجها؟ | فواكه طازجة خضروات منتجات الألبان اللحوم / منتجات الثروة الحيوانية العسل / منتجات النحل زيت الزيتون / الزيتون المخللات / المنتجات المحفوظة المخبوزات / المنتجات الغذائية التقليدية المربيات / الأغذية المصنعة الأعشاب / النباتات الطبية الحرف اليدوية
ما نوع المنتِج الذي تنتمي إليه؟ | مزارع / منتج فردي منتج منزلي جمعية تعاونية زراعية جمعية زراعية منشأة تصنيع غذائي مشروع زراعي منتج حرف يدوية مجموعة نسائية / مجموعة مجتمعية أخرى (يرجى التحديد)
هل هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها في سوق ريفي / معرض تنظمه البلدية أو تدعمه؟ | نعم لا

## نموذج_المعرض
اسم المعرض / السوق
تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء
الموقع
مدة المعرض | عدد الأيام
السعة (عدد الأجنحة)
الجهة الراعية الخارجية (إن وجدت)

## نموذج_الشراكة
اسم الشريك
الشخص المسؤول عن التواصل
الهاتف
البريد الإلكتروني
خيارات الإجابة (اختيار واحد): | مؤسسة حكومية (وطنية أو محلية) معهد تدريب حكومي / خدمات الإرشاد الزراعي جامعة / مؤسسة أكاديمية شركة من القطاع الخاص منظمة غير حكومية / منظمة مجتمع مدني منظمة دولية / شريك تنموي مؤسسة مالية أخرى (يرجى التحديد): _______
ما الدور (الأدوار) الرئيسي لهذا الشريك في برنامج التدريب الزراعي؟ (اختر كل ما ينطبق) خيارات الإجابة: | تقديم التدريب (توفير خدمات التدريب) تطوير المناهج واعتمادها التمويل / الدعم المالي الربط بالسوق / التوظيف توفير المدخلات (مثل البذور والمعدات والتكنولوجيا) التواصل المجتمعي وحشد المشاركين الاستشارات الفنية / خدمات الإرشاد الزراعي دعم الرصد والتقييم والتعلم الدعم اللوجستي والتشغيلي (مثل القاعات والمواصلات) الخدمات المالية (مثل القروض والمنح للمستفيدين) دعم السياسات / الأنظمة والتشريعات أخرى (يرجى التحديد): _______

## نموذج_شراكة_دعم_الإنتاج
اسم الشريك | (نص مفتوح)
الشخص المسؤول عن التواصل | (نص مفتوح)
الهاتف | (نص مفتوح)
البريد الإلكتروني | (نص مفتوح)
نوع الشريك خيارات الإجابة (اختيار واحد): | مؤسسة حكومية (وطنية أو محلية) مؤسسة فنية / مركز بحثي منشأة تصنيع غذائي / شركة تصنيع زراعي شركة من القطاع الخاص (مورد مدخلات، تاجر، أعمال زراعية، إلخ) مؤسسة مالية منظمة غير حكومية / منظمة مجتمع مدني منظمة دولية / شريك تنموي الجامعات أخرى (يرجى التحديد): _______
ما الدور (الأدوار) الرئيسي لهذا الشريك في دعم المنتجين المحليين؟ (اختر كل ما ينطبق) خيارات الإجابة: | الاستشارات الفنية / خدمات الإرشاد الزراعي للمنتجين توفير المدخلات (مثل البذور والأسمدة والمعدات والتكنولوجيا) دعم التصنيع / إضافة القيمة الربط بالسوق / التواصل مع المشترين دعم معايير الجودة أو الشهادات أو سلامة الغذاء التمويل / الائتمان / المنح للمنتجين دعم البنية التحتية أو الخدمات اللوجستية (مثل التخزين والنقل وسلسلة التبريد) دعم السياسات / الأنظمة والتشريعات الجاهزية التكنولوجية أخرى (يرجى التحديد): _______

## نموذج_إتمام_التدريب
الرقم_الوطني
الرقم_الوطني (للتحقق)
الاسم
الجنس
العمر
رقم الهاتف
عنوان التدريب
تاريخ التدريب
ما طبيعة ارتباطك الحالي بالقطاع الزراعي؟ | مزارع (أرض مملوكة) مزارع (يعمل في أرض مستأجرة / بالشراكة) عامل زراعي صاحب مشروع زراعي (مثل التصنيع أو التجارة) طالب (في تخصص ذي صلة بالزراعة) لا يعمل حالياً في الزراعة
ما نوع النشاط الزراعي الذي تمارسه؟ (اختر كل ما ينطبق) | الإنتاج النباتي (المحاصيل) الثروة الحيوانية الزراعة في البيوت البلاستيكية التصنيع الغذائي أخرى
هل استوفى هذا الشخص معايير الإتمام؟ | نعم لا

## نموذج_ما_بعد_التدخل
الجميع | 1. الرقم الوطني | (رقم مكوّن من 9 خانات)
الجميع | 2. هل المستجيب هو المشارك المسجل؟ | نعم لا — تم التحدث مع أحد أفراد الأسرة لا — تعذّر الوصول إلى المشارك
الجميع | 3. ما هي جولة المتابعة هذه؟ | متابعة بعد ستة أشهر متابعة بعد اثني عشر شهراً تحقق سنوي
الجميع | 4. تفاصيل التواصل في هذه المتابعة | تاريخ التواصل: ____ الطريقة: هاتف / زيارة ميدانية / مكتب البلدية اسم الباحث الميداني: ____
الجميع | 5. ما الدعم الذي تلقيته من البلدية؟ | برنامج تدريبي توجيه حول سلامة الغذاء أو الترخيص أو التغليف دعم إنتاجي لنشاط صغير أو أسري المشاركة في سوق ريفي أو معرض خدمة إرشادية من مكتب التنسيق الفني إحالة أو ربط بشريك أو برنامج
الجميع | 6. ما التدريب (التدريبات) الذي حضرته؟ | <يُستمد من سجل التسجيل في التدريب>
القسم (أ) — القدرات الفنية (الهدف الخاص الأول)
SO1 | 7. ما مدى فائدة التدريب لعملك الزراعي؟ | ذو صلة كبيرة ذو صلة إلى حد ما قليل الصلة لا صلة له إطلاقاً
SO1 | 8. منذ إتمام التدريب، هل طبّقت أياً من المعارف أو المهارات التي تعلمتها؟ | نعم، بشكل منتظم نعم، أحياناً لا
SO1 | 9. إذا لم تطبّق المعارف أو المهارات، فما الأسباب الرئيسية؟ | نقص الموارد المالية نقص المعدات أو المدخلات عدم توفر أرض نقص فرص العمل صعوبة الوصول إلى الأسواق ضيق الوقت لم يكن التدريب ذا صلة بعملي أحتاج إلى تدريب أو ممارسة إضافية أخرى
SO1 | 10. نتيجة للتدريب، هل غيّرت طريقة تنفيذك لأي من الأنشطة الزراعية؟ | نعم، بشكل كبير نعم، إلى حد ما لا
SO1 | 11. ما التغييرات التي أجريتها؟ | تغيير أساليب الإنتاج تحسين استخدام المدخلات تحسين الري أو إدارة المياه تحسين مكافحة الآفات والأمراض تحسين إدارة الثروة الحيوانية تحسين التداول أو التخزين بعد الحصاد تحسين استخدام المعدات أو التكنولوجيا تحسين حفظ السجلات أو الممارسات الإدارية أخرى
SO1 | 12. كيف تقيّم قدرتك على تنفيذ هذا العمل بنفسك مقارنة بما قبل التدريب؟ | أفضل بكثير من السابق أفضل إلى حد ما لا تغيير أسوأ
SO1 | 13. هل عرضت أو علّمت أياً من هذه الممارسات لمنتج آخر أو أحد أفراد أسرتك؟ | نعم، لأكثر من ثلاثة أشخاص نعم، لشخص إلى ثلاثة أشخاص لا
SO1 | 14. هل استفدت من المكتب الإرشادي والفني الزراعي التابع للبلدية؟ | نعم لا لم أكن أعلم بوجوده
SO1 | 15. إذا كانت الإجابة نعم، كم مرة خلال الأشهر الستة الماضية، ولأي خدمة؟ | عدد الزيارات: ____ الخدمة: استشارة فنية / توجيه بشأن المدخلات أو المعدات / مساعدة في الترخيص والمعاملات / معلومات عن السوق أو المشترين / إحالة إلى جهة أخرى / أخرى
SO1 | 16. هل كانت الاستشارة التي تلقيتها مفيدة عملياً؟ | مفيدة جداً مفيدة إلى حد ما قليلة الفائدة غير مفيدة إطلاقاً
القسم (ب) — الإنتاج وسلامة الغذاء والجاهزية للسوق (الهدف الخاص الثاني)
ب1. وضع الإنتاج الحالي
SO2 | 17. هل تمارس حالياً النشاط الزراعي أو نشاط إنتاج الغذاء؟ | نعم، وقمت بتوسيعه نعم، بالمستوى نفسه نعم، ولكن بشكل أقل لا، متوقف مؤقتاً لا، متوقف تماماً لم أبدأ أبداً
SO2 | 18. هل بدأت هذا النشاط بعد تلقي دعم البلدية، أم كان قائماً من قبل؟ | بدأ بعد تلقي الدعم كان قائماً من قبل وتعزز بعد الدعم كان قائماً من قبل ولم يتغير
SO2 | 19. إذا توقفت، في أي شهر توقفت ولماذا؟ | الشهر والسنة: ____ السبب: نقص رأس المال / عدم وجود سوق أو مشترين / انخفاض الأسعار / تكلفة المدخلات / صعوبة الوصول إلى المياه أو الأرض / أسباب صحية أو عائلية / عائق يتعلق بالترخيص أو الأنظمة / نشاط موسمي فقط وسيُستأنف / أخرى
SO2 | 20. ما نوع النشاط؟ | الإنتاج النباتي (المحاصيل) الثروة الحيوانية الزراعة في البيوت البلاستيكية التصنيع الغذائي المنزلي التصنيع الغذائي المسجل الحرف اليدوية أخرى
SO2 | 21. ما منتجاتك الرئيسية؟ | (نص مفتوح، أو الاختيار من قائمة المنتجات المستخدمة في نموذج التسجيل في المعرض)
SO2 | 22. كم تنتج شهرياً الآن تقريباً، مقارنة بما قبل الدعم؟ | أكثر بكثير أكثر إلى حد ما تقريباً بالمقدار نفسه أقل لا أنتج
ب2. سلامة الغذاء والترخيص ومتطلبات السوق
SO2 | 23. منذ تلقي الدعم، ما الذي قمت به فيما يخص كلاً مما يلي؟ | شهادة صحية أو موافقة سلامة الغذاء رخصة أو تسجيل للإنتاج أو المشروع المنزلي تحسين ممارسات النظافة في منطقة الإنتاج تحسين التخزين أو التعامل مع سلسلة التبريد التغليف المناسب للمنتج ملصق للمنتج يبين الاسم والمكونات والوزن وتاريخي الإنتاج والانتهاء اسم تجاري أو علامة تجارية أو شعار لمنتجاتي احتساب تكلفة المنتج وتسعيره صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي أو حضور إلكتروني للمنتج
SO2 | 24. لأي بند تم تحديده بـ "قيد التنفيذ" أو "لم يبدأ بعد"، ما العائق الرئيسي؟ | تكلفة الرسوم أو المعدات الإجراءات غير واضحة المكتب بعيد أو يصعب الوصول إليه نقص الوثائق بانتظار الكشف / التفتيش لا أعتبره ضرورياً لا أعرف الجهة التي يجب مراجعتها أخرى
SO2 | 25. هل تعرف الجهة التي يجب مراجعتها للحصول على موافقة سلامة الغذاء أو ترخيص لمنتجك؟ | نعم، بوضوح إلى حد ما لا
SO2 | 26. كم عدد العاملين في هذا النشاط، بما فيهم أنت وأفراد الأسرة غير المأجورين؟ | العدد الإجمالي: ____ منهم نساء: ____ منهم دون سن 30: ____
القسم (ج) — الوصول إلى الأسواق والروابط السوقية (الهدف الخاص الثالث)
ج1. قنوات البيع
SO3 | 27. أين تبيع منتجاتك حالياً؟ | لا أبيع بعد للجيران، عن طريق التوصية الشفهية من المنزل سوق ريفي أو معرض تنظمه البلدية المحلات أو تجار التجزئة المحليون تاجر جملة أو وسيط منشأة تصنيع غذائي جمعية تعاونية أو جمعية وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت مشترون من خارج المحافظة أخرى
SO3 | 28. أي من هذه القنوات جديدة منذ تلقيك دعم البلدية؟ | (القائمة نفسها في السؤال 27؛ يختار المستجيب القنوات الجديدة فقط)
SO3 | 29. مقارنة بما قبل الدعم، هل تبيع أكثر أم أقل؟ | أكثر بكثير أكثر إلى حد ما تقريباً بالمقدار نفسه أقل لا أبيع
ج2. الأسواق والمعارض
SO3 | 30. في كم سوقاً أو معرضاً تابعاً للبلدية شاركت؟ | العدد: ____
SO3 | 31. في آخر فعالية، كم كان إجمالي مبيعاتك تقريباً؟ | أقل من 50 ديناراً 50–150 ديناراً 151–300 دينار 301–500 دينار أكثر من 500 دينار أفضّل عدم الإجابة
SO3 | 32. كم عدد الزبائن أو المشترين الجدد الذين تواصلت معهم في تلك الفعالية؟ | لا أحد واحد إلى اثنين ثلاثة إلى خمسة أكثر من خمسة
SO3 | 33. ما الذي يجعل هذه الأسواق أكثر فائدة لك؟ | تنظيم الفعاليات بشكل أكثر تكراراً موقع أفضل رسوم أجنحة أقل أو بدون رسوم ترويج أكبر مسبقاً مرافق أفضل مثل الظل والكهرباء والتبريد دعوة المشترين وليس الجمهور العام فقط أخرى
ج3. الروابط السوقية
SO3 | 34. منذ تلقي الدعم، هل أقمت علاقة مع مشترٍ أو تاجر أو بائع تجزئة أو منشأة تصنيع أو جهة سوقية أخرى أدت إلى عملية بيع أو اتفاق على البيع؟ | نعم لا تم التواصل ولكن لم تتم أي عملية بيع بعد
SO3 | 35. لكل علاقة، سجّل ما يلي (يُكرر حتى ثلاث مرات): | اسم المشتري أو التاجر أو الجهة: ____ (إلزامي) النوع: بائع تجزئة أو محل / تاجر جملة أو وسيط / منشأة تصنيع غذائي / مطعم أو فندق / جمعية تعاونية / مشترٍ مؤسسي مثل مدرسة أو مستشفى أو جهة حكومية / مُصدِّر / منصة إلكترونية / أخرى كيف نشأت العلاقة: من خلال معرض أو سوق تابع للبلدية / من خلال إحالة من البلدية أو مكتب التنسيق / من خلال شريك عرّفتني عليه البلدية / بجهدي الشخصي دون صلة بدعم البلدية / أخرى طبيعة الترتيب: بيع لمرة واحدة / مبيعات متكررة دون اتفاق / اتفاق شفهي / عقد مكتوب لا تزال قائمة حتى اليوم: نعم / لا / موسمية
SO3 | 36. ما العائق الرئيسي الذي يمنعك من بيع المزيد؟ | عدم وجود مشترٍ ثابت السعر المعروض منخفض جداً تكاليف النقل لا أستطيع إنتاج كميات كافية لا أستطيع استيفاء متطلبات الجودة أو الشهادات التغليف أو مدة الصلاحية المنافسة أخرى
القسم (د) — الاستمرار في النشاط (الأثر) — لجولة الاثني عشر شهراً فقط
أثر | 37. هل تمارس حالياً أي نشاط زراعي أو إنتاج غذائي أو تصنيع غذائي أو نشاط مدرّ للدخل ذي صلة؟ | نعم، كنشاط رئيسي نعم، كنشاط ثانوي أو موسمي لا
أثر | 38. بأي صفة تمارس هذا النشاط؟ | إنتاج خاص على أرضي إنتاج خاص على أرض مستأجرة أو بالشراكة مشروع خاص أو نشاط تصنيع موظف لدى الغير في الزراعة أو إنتاج الغذاء العمل في نشاط أسري لا أمارس أي نشاط
أثر | 39. إذا كنت لا تمارس النشاط، متى توقفت وما السبب الرئيسي؟ | الشهر والسنة: ____ السبب: (قائمة الخيارات نفسها في السؤال 19)
أثر | 40. مقارنة بما قبل اثني عشر شهراً، هل دخلك من هذا النشاط أعلى أم أقل؟ | أعلى تقريباً نفسه أقل ليس لدي دخل منه
القسم (هـ) — الختام
الجميع | 41. ما الدعم الإضافي الذي سيفيدك أكثر خلال العام القادم؟ | مزيد من التدريب الفني المساعدة في الترخيص وسلامة الغذاء معدات أو مدخلات تمويل أو منحة صغيرة المساعدة في إيجاد مشترين مزيد من المعارض دعم التسويق وبناء العلامة التجارية النقل أو التخزين أخرى
الجميع | 42. هل يمكننا التواصل معك مجدداً للمتابعة بعد ستة أشهر؟ | نعم لا
الجميع | 43. ملاحظات الباحث الميداني | (نص مفتوح)

## ملف_الربط
الرقم الوطني للمزارع
الاسم
الهاتف
اسم جهة الربط الشريكة
نطاق الربط
طلب الربط: